## PLAN 20-23
MISION | FONDEJEMPLO, Es una empresa de economía solidaria que ofrece servicios de ahorro, crédito y de bienestar social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y su grupo familiar proporcionándoles un alto nivel de satisfacción.
VISION 2025 | Ser reconocida por los asociados como la mejor alternativa para su desarrollo integral y el de su grupo familiar, obrando dentro del marco de la economía solidaria.
MEGA | DUPLICAR LA CARTERA AL CIERRE DE 2023
1 - SERVICIOS | Ser el proveedor y gestor principal de soluciones financieras y de consumo de los asociados
META | Cartera / Activos >=85%, Depósitos sin ahorro permanente / Activo >40%
GESTOR | ADMINISTRACION | Resp | Inicia | Termina
ESTRATEGIAS | Incrementar el apalancamiento con ahorros de asociados
| Ajustar tasas a las condiciones del Mercado Trimestralmente | Junta D. | 2020-09-01 | 2020-09-01
| Relanzar CDAT y el reto del ahorro | Gerencia | 2020-09-01 | 2021-12-01
| Ahorros programados con estimulo por meta cumplida: impuestos, navideño, educativo + asesoría, ancheta, paquete | Junta D. | 2020-12-01 | 2021-12-01
| Reforma de estatutos para contemplar % de aporte y ahorro permanente en función del salario y cruce parcial del ahorro permanente con cuotas de créditos FIDELIZACION y SOBRE APORTES | Junta D. | 2020-09-01 | 2021-03-01
Fomentar el crecimiento sostenido de la cartera de créditos
| Ajustar tasas a las condiciones del Mercado | Junta D. | 2020-09-01 | 2020-09-01
| Crear la linea CUOTA INICIAL DE VIVIENDA Usada con hipoteca 2 grado a 12 años | Junta D. | 2020-09-01 | 2021-03-01
| Crear linea SOBRE APORTES Y AHORRO permanente solo pago de intereses, el primer año la cuota de intereses se toma de sus ahorros permanentes. Plazo 5 años. | Junta D. | 2020-09-01 | 2021-03-01
| Crédito FIDELIZACION Asociados >5 años: Refinanciar Saldos actuales a 10 años, al 0,89% + compra cartera x 50% de la refinanciación, primeros seis meses solo paga intereses con cargo al ahorro permanente. | Junta D. | 2020-09-01 | 2021-03-01
| Crédito emprendimiento apalancado BANCOLDEX | Junta D. | 2021-04-01 | 2021-12-01
2 - BIENESTAR | Retornar a los asociados beneficios superiores a la tasa pasiva del mercado
META | Inversión social anual (80% de los excedentes + intereses depositos + gastos sociales) >= IPC x 2 del total de aportes y ahorros
RESPONSABLE | COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL | Resp | Inicia | Termina
ESTRATEGIAS | Implementar portafolio de servicios de capacitación e integración Virtual
| Obsequio Navideño cumpleaños FONDEJEMPLO | CBS | 2020-08-01 | 2020-12-01
| Días en Familia Virtuales: Amor y Amistad, Halloween, navidad, Padre, Madre, Asociado, | CBS | 2020-10-01 | 2023-12-01
| Premio a la Excelencia Académica | CBS | 2020-12-01 | 2023-12-01
| Capacitaciones Virtuales en Economía Solidaria y Familiar | CBS | 2022-01-01 | 2023-12-01
| Mantener Auxilios de Solidaridad: calamidad, fallecimiento, nacimiento | CBS | 2020-08-01 | 2023-12-01
Establecer nuevos convenios de beneficio para el asociado
| Convenio directo para compra de CELULARES SAMSUNG | Ana M | 2020-10-01 | 2023-12-01
| Programa RSE - FONDEJEMPLO: Programa de Siembra de Árboles, Ancianatos | Jamileth | 2021-04-01 | 2023-12-01
| Nuevos convenios Virtuales (Ejem: SITU SAS, kupi, Rappi) | Karol | 2021-04-01 | 2023-12-01
Programa de Emprendimiento FODES
| Censo de Emprendedores | Juliana | 2020-09-01 | 2020-09-01
| Feria de Emprendimiento Virtual | Juliana | 2020-10-01 | 2020-11-01
| Auxilios de emprendimiento: capacitacion e inversión | Juliana | 2021-01-01 | 2023-12-01
| Directorio de Emprendedores en la WEB | Juliana | 2020-10-01 | 2020-11-01
3 - MERCADEO Y COMUNICACIONES | Crecimiento y Fidelización de la Base Social
META | Variación porcentual anual de la base social >10% Dic 2021 - Dic 2023
RESPONSABLE | ADMINISTRACION | Resp | Inicia | Termina
ESTRATEGIAS | Crecer la Base Social
| Contratación de asistente Comercial | Junta D.
| Programa Referido con Bono (anual III Trimestre) | Gerencia | 2020-09-01 | 2020-10-01
| Estudio de factibilidad ampliación del vínculo común de asociación a empresas contratistas INGREDION | Karol | 2020-10-01 | 2021-03-01
| Programa de FIDELIZACIÓN: Sistema de Puntos con premiación y reconocimiento a los 3, 5 o 10 primeros | Juliana | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Medición balance social individual para enviar a cada asociado | Juliana | 2021-01-01 | 2021-12-01
Mejorar los canales de comunicación virtual con los asociados
| Encuesta de satisfacción y actualización de DATOS via WEB | Guillermo | 2020-09-01 | 2020-12-01
| Actualización página WEB: Seguridad, Rediseño, Botón PSE, Oficina Virtual, Solicitudes y ajustes | Fodes | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Programa de activacion de tráfico REDES SOCIALES (instagram LIVE, Concursos) | Gerencia | 2021-01-01 | 2021-12-01
4 - PROCESOS | Prestar un servicio de Excelencia
META | Nivel de satisfaccion superior al 90% con el servicio
LIDER | ADMINISTRACION | Resp | Inicia | Termina
ESTRATEGIAS | Fortalecimiento del Capital Humano
| Transición Gerencial 2020.2021 y revisión estructura organizacional | Junta D. | 2020-10-01 | 2021-01-01
| Evaluación de Desempeño y revisión de competencias y plan de desarrollo - ANUAL | Junta D. | 2020-11-01 | 2023-12-01
| Actualización Balanced Score Card | Junta D. | 2021-01-01 | 2023-02-01
| Adecuacion del reglamento de trabajo | Junta D. | 2020-10-01 | 2020-12-01
| Revisión legal estatutos, reglamentos, solicitud y pagares | Junta D. | 2020-10-01 | 2020-12-01
| Capacitación en técnicas de ventas, servicio al cliente | Gerencia | 2021-01-01 | 2023-02-01
| Sistematizacion de procesos (análisis de crédito, estados financieros, conciliaciones etc) | Gerencia | 2020-09-01 | 2020-12-01
Sistema Integral de Administración de Riesgos
| Datos en la NUBE | Gerencia | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Implementación de pagarés firmados digitalmente con VOZ o desmaterializados | Gerencia | 2021-01-01 | 2023-02-01
| Contabilidad bajo NIIF a nivel de registro | Gerencia | 2020-08-01 | 2020-12-01
| Implementar SARC | Gerencia | 2021-06-01 | 2022-12-31
| Implementar SARO | Gerencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Implementar SARM | Gerencia | 2023-01-01 | 2023-12-31
Formulas:
Termina = EOMONTH([Inicia],18)

## PPTO pesem
Ambito | ACTIVIDAD | # | Vr Individual | Total | Fecha | Detalle
CAPACITACION | Diplomado en Riesgos para directivos y Empleados | 10 | 3000000 | 30000000 | II sem 2021 | Inscripción una vez
| Curso virtual UIAF para directivos, empleados. | 30 | 50000 | 1500000 | II sem 2021 | Incentivo una vez
| Actualización normativa organos de admón y control y comites | 100 | 200000 | 20000000 | Anual | Inscripción (20 x año)
| Competencias: Excel, servicio al cliente, cobranza efectiva. | 100 | 300000 | 30000000 | Anual | Inscripción (20 x año)
| Seminarios y Talleres técnicos | 48 | 300000 | 14400000 | Anual | Inscripción (12 por año)
| Congresos y Foros | 20 | 3000000 | 60000000 | Anual | Inscripción (5 x año)
| Subtotal |  | 6850000 | 155900000
FORMACION | Curso virtual en Educación Financiera y Solidaria | 1 | 20000000 | 20000000 | Año 2022 | Desarrollo
| Curso virtual en Educación Financiera y Solidaria | 1500 | 50000 | 75000000 | Anual | Bono incentivo (500 x año)
| Mes del niño Solidario | 1500 | 30000 | 45000000 | Anual | Actividad (500 x año)
| Mes de la familia solidaria | 3000 | 30000 | 90000000 | Anual | Bono incentivo (1000 x año)
| Formación básica para aspirantes a Directivos y Comités | 100 | 300000 | 30000000 | I Bim 2022 | Inscripción (50 cada dos años)
| Subtotal |  |  | 260000000
PROMOCION | Curso virtual de inducción a la Economía Solidaria | 1 | 20000000 | 20000000 | Año 2023 | Desarrollo
| Inducción a la Economía Solidaria para potenciales asociados | 300 | 30000 | 9000000 | Anual | Bono incentivo 150 x año
| Página WEB y presencia redes sociales, canal YOUTUBE, TIKTOK | 24 | 2000000 | 48000000 | Mensual | Outsourcing
| Programa BECAS para hijos de asociados estratos 0,1,2,3. | 10 | 20000000 | 200000000 | Semestral | 2 smlmv x 10 sem 5 hijos x año
| Subtotal |  |  | 277000000
INVESTIGACION Y ASISTENCIA T | Desarrollo APP | 1 | 20000000 | 20000000 | Año 2024 | Desarrollo
| Encuesta de satisfacción de servicios y expectativas Virtual | 1000 | 20000 | 20000000 | Año 2024 | Incentivo
| Implementación sistema PQRS | 1 | 5000000 | 5000000 | Año 2024 | Desarrollo
| Estudios de caso del sector sobre mejores prácticas | 5 | 2000000 | 10000000 | Año 2024 | Pasantías
| Programa emprendimiento JOVENES Hijos Asociados | 50 | 5000000 | 250000000 | Año 2024 | 100% FODES acumulado
| Subtotal |  |  | 305000000
| TOTAL PESEM 2021 - 2024 |  |  | 997900000
|  |  | Año | Inversion | Fondos | Gasto
|  |  | Año 2021 | 62600000 | 62600000 | 0
|  |  | Año 2022 | 136100000 | 136100000 | 0
|  |  | Año 2023 | 249600000 | 150000000 | 99600000
|  |  | Año 2024 | 549600000 | 500000000 | 49600000
|  |  | Total | 997900000 | 848700000 | 149200000