## ANEXO 1 - Manual SIAR
ANEXO MANUAL SIAR
# | Actividad | Mes | Nota
SIAR: T IV Cap 1
1 | Defina el empleado o área que integrará el Comité de Riesgos | 2021-06-01
2 | Nombre el Comité de Riesgos: el empleado, un integrante del órgano permanente de administración y mínimo otro más (asociado, empleado, directivo, oficial de cumplimiento) | 2021-06-01
3 | Adapte, ajuste, y apruebe por parte del órgano permanente de administración el manual SIAR | 2021-06-01 | Use la herramienta y modelo (defina limites y apetito). Si es Coop caficultores podrían ser los de la división de cooperativas
4 | Implemente los indicadores que le resulten aplicables del Titulo V (herramienta Excel) | 2021-07-01
5 | Implemente los indicadores del SIAR propio con SCORING (herramienta Excel) | 2021-07-01
6 | Elabore la primera reunión y acta con el seguimiento a los 5 riesgos | 2021-07-01
7 | Revise la capacidad patrimonial que tiene la entidad de asumir los riesgos: | Trimestral | <=100%
200% del % máximo de cartera D y E (cartera >90 y CxC clientes > 180) de los ultimos 5 años menos deterioro constituido (general e individual) Si >0
+ | Valor máximo de evento de riesgo operativo histórico presentado (actualizado SMLMV) x 3 o 5% del valor del activo menos valor de la póliza manejo si >0 + deducible
+ | 10% del componente de efectivo y equivalentes y de las inversiones de patrimonio que son susceptibles a variaciones de precios de mercado (acciones, cuotas o partes de interés social, fiducias, patrimonios autónomos, FIC, inversiones medidas a valor razonable)
+ | 100% del Inventario menos valor cubierto por la póliza + deducible
+ | 100% Valor neto contable de la PPE menos valor cubierto por la póliza + deducible
+ | 100% Valor de los intangibles
/ | Patrimonio sin aportes
SARL: T III y IV Cap 3 y anexos
0 | Defina integrantes del comité (podrían ser los mismos del comité de riesgos) y actualice manual | Año 2019
1 | Implemente el calculo de los indicadores del Titulo III de la CBC: (defina limites y apetito) | 2021-06-01 | Solo entidades con captación de ahorros (Seminario SARL: 30 de julio de 2021)
| 1.1. Fondo de Liquidez constituido / Fondo de liquidez requerido | 2021-07-01
| 1.2. Mayor ahorrador individual / Fondo de liquidez | 2021-07-01
| 1.3. Primeros 5, 10, 20, 30 ahorradores / Activos liquidos netos (ALN) + CxC Patronales + Cupos crédito contingentes no utilizados | 2021-07-01
| 1.1. Brecha acumulada 3 banda + ALN madurados después de la tercera banda + % renovación de CDAT + sobrante (faltante) fondo de liquidez - Gastos de personal y generales de 1 trimestre / Recaudos proyectados de cartera (capital más intereses) de las tres primeras bandas o presupuesto de colocación del próximo trimestre | 2021-07-01
| 1.5. ALN + Patronales + Cupos crédito contingentes no utilizados / Captaciones aportes y ahorros | 2021-07-01
| 1.6. Índice de riesgo de liquidez ajustado en todas las bandas <=110 | 2021-07-01
| 1.7. Indicador de Solidez (solvencia) y concentracion de crédito, captaciones | 2021-07-01
2 | Efectúe las pruebas de estrés (que pasa con la brecha acumulada e IRL a 3 meses): | 2021-07-01
| 2.1. Atraso de 1 a 3 meses en el pago de los descuentos de nomina | 2021-07-01
| 2.2. Incremento de la mora al 20-30% de la cartera | 2021-07-01
| 2.3. Retiro de los 5, 10, 15, 20, 30 primeros ahorradores | 2021-07-01
| 2.4. Retiro del 100% de los CDAT que se vencen (no aplicar índice de renovación) | 2021-07-01
| 2.5. Retiro del 10% de los asociados con mayor nivel de aportes | 2021-07-01
| 2.6. Retiro del 30% del ahorro a la vista | 2021-07-01
3 | Elabore el formato de reporte de tesorería diario para presentar a la Gerencia | 2021-07-01
4 | Diseñe el informe de flujo de caja semanal para presentar a la Gerencia | 2021-07-01
5 | Defina los otros indicadores de liquidez aplicables a su entidad: capital de trabajo, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar. Etc. | 2021-11-01 | Defina limites y apetito
6 | Diseñe un modelo de proyecciones financieras a 3 o 5 años: balance, flujo, resultado y simule tres escenarios: conservador, pesimista y optimista (tasas, colocaciones, captaciones, ingreso y retiro de asociados, morosidad) | 2021-11-01 | Defina limites y apetito
SARLAFT - CBJ Titulo V y anexos
1 | Estadística de operaciones inusuales del mes | 2021-06-01
2 | Estadística de operaciones sospechosas del mes y estado de reportes UIAF | 2021-06-01
3 | Estadística de operaciones en efectivo del mes: individuales y en efectivo y estado reportes UIAF | 2021-06-01
4 | Resultado del monitoreo al proceso de debida diligencia en la vinculación de contrapartes: diligenciamiento completo del formulario, firmas y huellas, documentación y verificación de información, consulta a listas vinculantes, conservación documentación | 2021-07-01
5 | Resultado del monitoreo al proceso de actualización de datos: documentos y aplicativos | 2021-07-01
6 | Capacitación, actualización y evaluación anual de empleados y directivos | Anual
7 | Resultado de la evaluación de la consolidación electrónica mensual de operaciones: análisis de los principales débitos y créditos por canal (caja, bancos, otros), producto (aportes, ahorros, desembolsos cartera, ventas, compras, convenios), contraparte (empleados, directivos, PEP´s y mayor riesgo, asociados, proveedores, clientes), Jurisdicción (por empresa, por zona geográfica). Segmentación: frecuencia, valor y dispersión de las transacciones consolidadas | 2021-07-01
8 | Nuevos Reportes UIAF: productos y tarjetas débito y crédito | 2021-09-01 | Según nivel
SARC CBC T IV Cap II y anexos
1 | Revise y Adapte el manual SARC de acuerdo con el modelo entregado | 2021-06-01 | Ver modelo
2 | Actualice su reglamento de crédito en lo que resulte aplicable de la nueva norma: establezca limites por linea, por operación, por cliente, por instancia aprobatoria. | 2021-06-01 | Ver modelo
3 | Revise, adapte e implemente carta o formato de aprobación de crédito | 2021-06-01 | Ver modelo
4 | Revise, adapte e implemente el formato de análisis de crédito | 2021-06-01 | Ver modelo
5 | Revise, adapte e implemente metodología para evaluación de cartera y política de recalificación | 2021-06-01 | Manual SARC
6 | Defina la metodología e indicadores de monitoreo para la Cartera: estadística histórica comparativa de colocaciones por linea vs presupuesto, concentración 1%, 3%, 5%, 10% de la base social, cosechas, matrices, mora segmentada, índice de recuperación de cartera, seguimiento a ex - asociados, reestructurados, recalificados y en periodo de gracia, seguimiento a cobranza jurídica, estado de la revisión de aplicativos (actualización de información) y exactitud de los reportes a las centrales de riesgo y al SICSES | 2021-06-01 | Manual SARC
7 | Lleve para aprobación del órgano permanente de administración todo lo anterior | 2021-07-01
8 | La Gerencia debe designar el funcionario responsable de verificación de los aplicativos, actualización de información y reportes a las centrales de riesgo | 2021-07-01
9 | Efectúe la evaluación de cartera y presente el indicador por mora e indicador por calidad por los diferentes tipos de cartera, garantía, medio de recaudo, actividad económica o tipo de asociado o pagaduría y quienes deben ser recalificados. Identifique nichos potenciales de crecimiento a bajo riesgo y proponga una estrategia al Comité de Riesgos y al órgano permanente de administración. | Semestral
10 | Calcule los indicadores de monitoreo y preséntelos con su análisis en el Comité de riesgos y órgano permanente de administración | Mensual
11 | Verifique el cumplimiento de los limites individuales y agregados aprobados e informe al comité de riesgos (prudenciales y propios) | Mensual
12 | Verifique el reporte adecuado de la cartera de crédito a través del SICSES y a las Centrales de Riesgo por calificación de Riesgo y verifique aleatoriamente la actualización de datos de los créditos aprobados durante el mes y el cálculo de las provisiones | Mensual
13 | Calcule la pérdida esperada y establezca el defecto de provisiones | 2021-09-01 | Solo Nivel 1 y FE Plena
14 | Evalúe grado de desarrollo e implementación del modelo de referencia por SOFTWARE | 2021-09-01
15 | Efectúe la actualización anual de garantías en el aplicativo conforme a las instrucciones normativas | 2021-07-01
SARO CBC T IV Cap IV y anexos
1 | Elabore, revise, analice o actualice su PLAN ESTRATEGICO o de DESARROLLO y el PESEM | III Trim 2021
2 | Elabore, revise, analice o actualice sus manuales de funciones y procedimientos y Organigrama | III Trim 2021
3 | Elabore, revise, analice o actualice el Codigo de Buen Gobierno e incluya en el código de ética y politica manejo conflicto de interés | III Trim 2021
4 | Elabore, revise, analice o actualice sus Reglamentos de servicio y funcionamiento | III Trim 2021
5 | Con el comité de Riesgos y lideres de cada proceso evalúen los principales procesos de la entidad y sus riesgos tomando como guía el modelo de referencia anexo | III Trim 2021
6 | Construya la matriz de evaluación del riesgo SARO | IV Trim 2021
7 | Elabore y apruebe el manual SARO | IV Trim 2021
8 | Evalúe el estado de las pólizas con que cuenta la entidad: vida deudores, colectiva o individual de las garantías, manejo, inventarios, PPE, riesgos sustracción, transporte de valores, daños o destrucción por terceros o desastres y accidentes etc. | Anual
9 | Analice, comente, recomiende a partir de la lectura del Informe de Revisor Fiscal y/o Auditoria Int | Trimestral
10 | Analice, comente, recomiende a partir de requerimientos SES, FOGACOOP, DIAN otros | Trimestral
11 | Revise el estado de reportes a través del SICSES, control de legalidad reformas de estatutos, reporte de información impresa a la SES | Trimestral
12 | Efectúe la autoevaluación de desempeño de los órganos de administración y control | Anual | Diciembre
13 | Efectúe la autoevaluación de desempeño de los colaboradores y empleados | Anual | Diciembre
14 | Analice, comente, recomiende a partir de los eventos de riesgo operativo presentados durante el mes | Mensual
15 | Revise resultado de arqueos de caja, conciliaciones bancarias, inventario físico de mercancías y propiedad, planta y equipo. Verifique actualización de avalúos de propiedad planta y equipo | Anual
16 | Revise el estado de la seguridad informática de la entidad y recomiende: copias o respaldos, seguridad de acceso, virus y ataques informáticos, interrupciones y acceso remoto. | Anual | Externo
17 | Revise el estado del SSGST | Anual | Externo
18 | Cumplimiento RUNEOL, CAMARA DE COMERCIO, contribución SES, Renta, Exógena e ICA | Anual | en abril
19 | Revisión estados financieros, ejecución presupuestal | Trimestral
20 | Revisión cumplimiento y actualización estrategias y objetivos PLAN DE DESARROLLO, presupuesto | Anual | en noviembre
SARM CBC Titulo IV Cap V
1 | Implemente la valoración de inversiones a precios de mercado con Anexo | IV Trim 2021 | Solo Actividad financiera Inversiones >10% activo
2 | Defina una política de inversiones establezca limites: | IV Trim 2021
| 2.1. Inversiones de capital (acciones, cuotas o partes de interés social) <= (Patrimonio - aportes - PPE e intangibles) |  | Limite recomendado
| 2.2. Establezca las atribuciones y limites de la gerencia y demás funcionarios para la apertura de inversiones (verifique atribuciones del estatuto): que tipo de inversiones tiene permitido efectuar la entidad. |  | Nada especulativo
| 2.3. Manejo de excedentes de tesorería: Concentración por tipo de inversión (instrumento), emisor, sector o grupo económico, |  | Solo entidades vigiladas SF
| 2.4. Defina una política de inversión en activos fijos: Solo invertir con recursos de reservas y fondos patrimoniales. |  | Inverso 2.1
3 | Diseñe y apruebe el manual SARM | 2021-12-01
4 | Seguimiento a tasas de interés del mercado comparativas con portafolio: (ahorros y crédito) | Trimestral | ** si es una cooperativa de caficultores revisará los precios de mercado
| https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientos-de-credito/informacion-periodica/semanal/tasas-y-desembolsos-a-traves-de-libranza-10081990 | Trimestral | Tasas y Desembolsos libranzas
| https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientos-de-credito/informacion-periodica/mensual/tasa-de-interes-y-desembolsos-por-modalidad-de-credito-60955 | Trimestral | Tasas y desembolsos por modalidad de crédito
| https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/tasas-de-interes-61295 | Trimestral | Tasas Activas y Pasivas
| https://www.banrep.gov.co/es/catalogo-estadisticas-disponibles | Trimestral | Tasas, inflación, PIB
5 | Evaluación anual de la composición y rentabilidad del portafolio de inversiones vs tasas mercado | Trimestral